|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH | | |
| Nazwa beneficjenta: Fundacja AKME | | |
| Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0041/15 | | |
| Termin realizacji | Forma wsparcia | Ilość osób objętych wsparciem |
| listopad (7,8,9,10,29) | Doradztwo zawodowe – przygotowanie IPD | 13 |
| listopad | Mediacja rodzinna i interwencja kryzysowa | 5 |
| październik/listopad (24.10-24.11) | Kurs zawodowy – Spawacz metodą MIG | 1 |
| październik/listopad/grudzień (27.10-02.12) | Kurs zawodowy – Opiekunka dziecięca | 6 |
| listopad/grudzień (03.11-01.12) | Kurs zawodowy – Fryzjer | 1 |
| listopad/grudzień (04.11-07.12) | Kurs zawodowy – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych | 2 |
| listopad (7-24) | Kurs zawodowy – Operator   wózków jezdniowych | 1 |
| listopad (7-29) | Kurs zawodowy – Grafik komputerowy | 2 |
| listopad/grudzień (29.11-29.12) | Kurs zawodowy – Prawo jazdy kat. B | 2 |